## 工作表1
社区APP及网站项目需求与报价单
项目名称：社区APP及网站 |  | 社区APP开发 | 开发周期：40天
客户名称： |  | 网站： | 联系人：
供应商： 青岛海融欣达科技有限公司 |  | 网站： | 联系人： 王铭基
项目阶段 | 任务模块 | 参与人员 | 工作量（天） | 备注
需求分析
| 需求确认与分析 | 产品经理、技术经理 | 5 | 必须
| 项目启动与资源配置 | 产品经理、技术经理 | 10 | 必须
系统设计
| 系统架构设计 | 技术经理 | 10 | 必须
| 功能模块设计 | 技术经理 | 10 | 必须
产品原型设计
| 手画原型图 | 产品经理 | 10 | 必须
| Axure原型图 | 产品经理 | 10 | 必须
效果图(GUI)设计
| 效果图风格确认 | GUI设计师 | 0 | 必须
| 界面效果图 | GUI设计师 | 15 | 必须
| GUI切片 | GUI设计师 | 1 | 必须
功能模块开发
PC端开发
| 登录注册、修改密码 | 前端工程师 | 1 | 必须
| 搜索 | 前端工程师 | 2 | 必须
| 爆料 | 前端工程师 | 2 | 必须
| 招聘 | 前端工程师 | 2 | 必须
| 二手市场 | 前端工程师 | 2 | 必须
| 发问 | 前端工程师 | 1 | 必须
| 回答 | 前端工程师 | 1 | 必须
| 新跟帖 | 前端工程师 | 3 | 必须
| 新发帖 | 前端工程师 | 2 | 必须
| 我关注 | 前端工程师 | 1 | 必须
| 热门推荐 | 前端工程师 | 3 | 必须
| 用户中心（头像、昵称、我的回复） | 前端工程师 | 2 | 必须
| 私信（图文交流／邮箱陈列） | 前端工程师 | 3 | 必须
IOS端开发
| 登录注册、修改密码 | IOS工程师 | 1 | 必须
| 搜索 | IOS工程师 | 2 | 必须
| 爆料 | IOS工程师 | 2 | 必须
| 招聘 | IOS工程师 | 2 | 必须
| 二手市场 | IOS工程师 | 2 | 必须
| 发问 | IOS工程师 | 1 | 必须
| 回答 | IOS工程师 | 1 | 必须
| 新跟帖 | IOS工程师 | 3 | 必须
| 新发帖 | IOS工程师 | 2 | 必须
| 我关注 | IOS工程师 | 1 | 必须
| 热门推荐 | IOS工程师 | 3 | 必须
| 用户中心（头像、昵称、我的回复） | IOS工程师 | 2 | 必须
| 私信（图文交流／邮箱陈列） | IOS工程师 | 3 | 必须
平台管理后台
| 数据库设计 | 后端工程师 | 3 | 必须
| 后台接口开发 | 后端工程师 | 4 | 必须
| 用户管理 | 后端工程师 | 4 | 必须
| 发布管理（爆料、招聘、二手市场） | 后端工程师 | 5 | 必须
| 帖子管理（跟帖、发帖、热门帖） | 后端工程师 | 4 | 必须
| 问答管理 | 后端工程师 | 5 | 必须
| 私信管理 | 后端工程师 | 4 | 必须
测试与验收
| Debug和联调、测试 | 开发工程师、测试工程师 | 0 | 必须
| 用户可接受测试(UAT) | 测试工程师 | 0 | 必须
收尾工作
| 服务器环境配置 | 后端工程师 | 0 | 必须
| 上线发布 | 后端工程师 | 0 | 必须
| 文档整理 | 开发工程师、测试工程师 | 0 | 必须
| 项目使用培训 | 开发工程师 | 0 | 必须
软件运行环境
| 服务器环境配置 | 后端工程师 | 0 | 必须
| 上线发布 | 后端工程师 | 0 | 必须
总计 |  | 总工作量 | 150 | 必须
维护服务
| 免费质保与Bug修复 | 开发工程师 | 立即响应 | 项目交付日起3个月内
| 年度质保与维护 | 开发工程师、项目经理 | 立即响应 | 建议购买，按年支付
| 产品新需求升级迭代 | 项目组全体成员 | 按需响应 | 重大升级可立项开发
| 云服务器租赁 | 项目经理 | 按需响应 | 比市场价优惠10%
特别说明： 1. 项目周期预计40天，预估时间包括接口联调的时间。 2. 本项目交付物包括：网站、服务端代码（接口和管理后台），还包括一次项目使用培训。 3.网站样式调整及功能新增部分使用PHP开发；微网站开发语言为java